**KẾ HOẠCH CHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2013  
CỦA BAN LIÊN LẠC SINH VIÊN ĐỒNG THÁP TẠI TP.HCM**

I. MỤC ĐÍCH:

- Hưởng ứng hoạt động chào đón tân sinh viên nhân dịp đầu năm học mới;

- Tạo sự gắn kết giữa các thế hệ anh chị sinh viên với các em sinh viên đồng hương năm nhất;

- Tạo điều kiện để các em được giao lưu học hỏi lẫn nhau; đồng thời thể hiện khả năng tự tin, bản lĩnh khi đối mặt với môi trường mới;

- Gíup các em hiểu rõ hơn về đường phố Sài Gòn (ở quận 1)

- Giới thiệu đến các em về BLL SV ĐT tại TP.HCM như một kênh liên hệ đáng tin cậy.

II. SỐ LƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. ***Số lượng***: 50 sinh viên (chia làm 4 hoặc 5 đội);

2. ***Đối tượng tham gia:***

- Sinh viên năm nhất đang học tại các trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM (đa số);

- Các sinh viên từ năm 2 trở lên đang học tại các trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM (số ít – hỗ trợ)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: 7g30 sáng (20/10/2013)

- Địa điểm: công viên 23/9 - quận 1 – TP.HCM

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

Tương tự hình thức trò chơi lớn:

- Mỗi đội sẽ phải đi qua 3 trạm thử thách (được cho biết cụ thể điểm đến);

- Ở mỗi trạm, các đội sẽ được giao nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ đó để nhận giấy thông hành đến trạm tiếp theo.

- Sau khi qua hết 3 trạm, mỗi đội sẽ nhận được 1 tấm bảng đồ dẫn đến điểm họp mặt cuối cùng.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 5/10 đến 12/10/2013: đăng kí tham gia offline.

- 13/10/2013: tổng hợp danh sách đăng kí tham gia;

- 14/10/2013: thông báo danh sách đăng kí tham gia thành công;

- 15/10 đến 18/10/2013: công tác hậu cần;

- 19/10/2013: gọi điện xác nhận tham gia lần cuối;

- 20/10/2013: offline.

VI. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VÀ PHÂN CHIA NHIỆM VỤ:

* 1 trưởng ban + 2 phó ban (trực trạm cuối);
* 3 trạm trưởng + 3 trạm phó;
* Hậu cần: 4 người (đi mua đồ + hỗ trợ các đội khi cần thiết);