****

**KẾ HOẠCH**

**V/v TỔ CHỨC TALKSHOW “SIGNPOST”**

**Chủ đề: Chia sẻ khởi nghiệp và tuyển dụng\_Với BLL HĐH Đồng Tháp và BLL SVĐT tại TP.HCM**

🖎🕮✍

1. **Mục đích tổ chức**

* Kết nối các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại thành phồ Hồ Chí Minh.
* Chào đón Tân sinh viên tại TP HCM, để các bạn khởi đầu với năm học mới tràn đầy năng lượng.
* Cung cấp thêm thông tin về vấn đề định hướng nghề nghiệp và giới thiệu cơ hội làm việc cho tất cả các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tập và làm việc tại TP HCM

1. **Thời gian và địa điểm:**

* Thời gian : 09 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016
* Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 6 - Tòa nhà Hưng Hưng Thịnh.  
  (Số 34 - 36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 01, TP.HCM).

1. **Thành phần tham gia:**

* Diễn giả: Anh Huỳnh Tấn Gia Thạnh\_ Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Hưng Hưng Thịnh Group
* Thành phần BTC: 15 người (Bao gồm thành viên BCH BLL và thành viên Hưng Hưng Thịnh Group)
* Thành phần khách mời: 70 người (Bao gồm các cô chú trong BLL HĐH tỉnh Đồng Tháp, Chi hội sinh viên các huyện tại TP.HCM, các anh chị cựu sinh viên, các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại TP.HCM,…)

1. **Tiến độ thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Tiến độ** |
| **03/10 – 06/10/2016** | * Thành lập BTC; * Kế hoạch tổ chức chương trình; * Dự trù kinh phí hoạt động chương trình; * Đề xuất Trưởng ban xem xét và kí duyệt; |
| **06/10 – 10/10/2016** | * Hoàn tất các công tác thiết kế, lên kế hoạch truyền thông cho Talkshow; |
| **11/10 – 16/10/2016** | * Hoàn tất công tác gửi thư mời đến các chi hội; * Mở link đăng kí tham gia Talkshow; |
| **16/10 – 19/10/2016** | * Tổng hợp danh sách tham gia; * Hoàn tất công tác tập luyện văn nghệ và các công việc hậu cần khác; |
| **21/10/2016** | * Tổng duyệt các khâu chuẩn bị cho Talkshow; |
| **22/10/2016** | * Talkshow diễn ra. |

1. **Nội dung buổi Talkshow: 22/10/2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giờ** | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| **8g30 – 8g45** | Đón tiếp các bạn sinh viên tham dự. |  |
| **8g45 – 9g** | Ổn định chỗ ngồi cho sinh viên |  |
| **9g** | Chính thức bắt đầu chương trình |  |
| **9g – 9g15** | Văn nghệ acoustic của SV |  |
| **9g15 – 9g30** | MC giới thiệu mục đích chương trình, giới thiệu sơ lược về HHT Group và mời diễn giả lên sân khấu bắt đầu buổi chia sẻ. |  |
| **9g30 – 10hg5** | Phần chia sẻ của diễn giả. |  |
| **10g15 – 10g45** | Văn nghệ acoustic và Teabreak |  |
| **10g45 – 11g40** | Chia sẻ của diễn giả và giải đáp các thắc mắc của sinh viên. |  |
| **11g40** | Kết thúc phần giải đáp thắc mắc. |  |
| **11g40 – 11g45** | SV tham dự, BTC chụp hình lưu niệm cùng diễn giả. |  |
| **11g45** | Chương trình kết thúc. |  |

1. **Chi phí dự trù:**

Đính kèm theo kế hoạch

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày05 tháng 10 năm 2016*

**TM. BLL SV Đồng Tháp tại TP. HCM**

**Trưởng ban**

**Trần Thị Mỹ Chi**