**BLL HĐH TỈNH ĐỒNG THÁP TẠI TP.HCM**

**BLL SINH VIÊN TỈNH ĐỒNG THÁP TẠI TP.HCM**

———————

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2017*

**KẾ HOẠCH**

**V/v tổ chức Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Đồng Tháp lần IV**

**I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:**

1. **Mục đích:**

* Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại TP.HCM.
* Tạo môi trường thực tiễn để sinh viên rèn luyện, cống hiến, trau dồi thực tiễn, gắn bó chia sẻ cuộc sống với nhân dân; đồng thời tạo sự gắn kết giữa những người con mang dòng máu Đồng Tháp đang học tập xa nhà.
* Thông qua Chiến dịch tình nguyện, sinh viên phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích lũy kinh nghiệm thực tế và kĩ năng xã hội.
* Là cầu nối để các doanh nghiệp hỗ trợ những địa phương vùng sâu vùng xa, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách khó khăn và đóng góp những việc làm có ích, những niềm vui lớn vì cộng đồng.

**2. Yêu cầu:**

* Nội dung hoạt động của Chiến dịch Tình nguyện sinh viên Đồng Tháp 2017 phải thật sự thiết thực, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với khả năng của Ban liên lạc sinh viên Đồng Tháp tại TP.HCM và tình hình của địa phương nơi diễn ra chiến dịch; Hoạt động chiến dịch phải đảm bảo tính đội hình và an ninh ở địa phương.
* Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Đồng Tháp 2017 phải thật sự để lại ấn tượng đẹp và sâu sắc trong lòng người dân.
* Các chiến sĩ tham gia tình nguyện trên tinh thần tình nguyện, nhiệt huyết

**II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM.**

– Thời gian: Từ ngày 15/07 đến ngày 24/07/2017

– Địa điểm:

**III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG – NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

1. **Tổ chức lực lượng:**

– Số lượng : 30 chiến sĩ, đóng trên địa bàn Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.

– Ban chỉ huy gồm: 1 đội trưởng, 2 đội phó quản lý các điểm.

1. **Nội dung thực hiện:**

* Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa: Thăm tặng quà 10 cho gia đình chính sách (bao gồm các nhu yếu phẩm 300.000đ/phần)
* Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi:
* Trao 30 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (20 quyển tập trắng + bút).
* Dạy một số kĩ năng sống;
* Chia sẻ kinh nghiệm để giúp các em định hướng cho nghề nghiệp tương lai (trọng tâm là học sinh cấp 3);
* Tổ chức gian hàng trò chơi thiếu nhi;
* Văn nghệ thiếu nhi.
* Tổ chức các hoạt động giao lưu, giải trí nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên và người dân như:
* Cuộc thi “Lục lạc vàng \_Phiên bản BLL”: 4 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhất trong xã sẽ vượt qua các vòng thi để giành các giải thưởng. (mỗi phần thưởng trị giá từ 250.000đ trở xuống).
* Giao lưu thể thao
* Giao lưu văn nghệ *;*
* Gian hàng 2k: Những món đồ BLL quyên góp được (đồ cũ, sách, truyện cũ…) sẽ được bày bán với giá 2.000đ.
* Công trình thanh niên:
* Phủ xanh lớp học, trường học;
* Khai thống cống
* Đắp ta-luy đường.
* Hoạt động gắn kết tình nguyện viên:
* Cuộc thi Rung chuông vàng\_Phiên bản BLL;
* Cuộc thi nấu ăn;

**V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:**

* 07/05 - 20/05/2017 : Lên kế hoạch cho chương trình;
* 20/05 - 27/05/2017 : Liên hệ địa phương và trình kế hoạch chiến dịch cho Tỉnh đoàn Đồng Tháp, địa phương diễn ra chiến dịch và Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Đồng Tháp tại TP.HCM kí duyệt;
* 20/5 – 01/07: Tổ chức gây quỹ và xin tài trợ.
* 27/05 - 03/06/2017: Tổ chức tiền trạm lần 1
* 03/06 - 17/06/2017: Tuyển TNV.
* 17/06 – 01/07/2017: Họp TNV.
* 01/07 – 08/07/2017: Tuần dự trữ.
* 15/07 - 24/07/2017: chiến dịch diễn ra tại địa phương

**VI. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | | **Nội dung công việc** | **Ghi chú** |
| **Thứ 7**  **15/07** | **Sáng** | * Xuất phát về địa bàn đóng quân. * **Tham dự lễ đóng quân.** * *Thời gian*: 8h-9h * *Thành phần tham dự:* * Huyện đoàn huyện Hồng Ngự, xã đoàn xã Long Khánh A; * Tình nguyện viên BLL sinh viên Đồng Tháp tại TP.HCM * Người dân, học sinh (**trong đó có 30 em học sinh nhận quà**) * Vệ sinh khu vực đóng quân * Ăn trưa. |  |
| **Chiều** | * **Thực hiện công tác dân vận.** * Sinh hoạt thiếu nhi |
| **Chủ nhật**  **16/07** | **Sáng** | * **Khai thông cống** * **Dạy học + dạy kĩ năng sống.** * Thực hiện công tác dân vận. |  |
| **Chiều** | * **Đắp ta-luy đường (buổi 1)** * **Vệ sinh + Trang trí/ phủ xanh lớp học hè cho thiếu nhi.**   *Tại trường THCS (địa điểm đóng quân).*   * Sinh hoạt thiếu nhi. |
| **Thứ 2**  **17/07** | **Sáng** | * **Dạy học + dạy kĩ năng sống.** * **Đắp ta-luy đường (buổi 2)** |  |
| **Chiều** | * **Vệ sinh đình Long Khánh** * Sinh hoạt thiếu nhi. * Luyện tập văn nghệ thiếu nhi. |
| **Thứ 3**  **18/07** | **Sáng** | * **Sinh hoạt chủ đề “Phòng tránh một số tệ nạn xày ra đối với trẻ em”** * *Thời gian*: 8h-10h * *Địa điểm*: nơi đóng quân * *Thành phần:* * Cán bộ xã đoàn; * Các bạn tình nguyện viên; * Người dân, trẻ em. (số lượng không giới hạn) * Chuẩn bị văn nghệ thiếu nhi |  |
| **Chiều** | * **Giao lưu thể thao với ban ngành đoàn thể địa phương.**   **Bóng đá (5 người)**   * Luyện tập văn nghệ thiếu nhi. * Chuẩn bị tổ chức gian hàng 2k và trò chơi thiếu nhi. |
| **Thứ 4**  **19/07** | **Sáng** | * **Tổ chức gian hàng 2k và trò chơi thiếu nhi:** * *Thời gian*: 8h-10h * *Địa điểm:* nơi đóng quân * *Thành phần:* * Các bạn tình nguyện viên; * Người dân, trẻ em. * Luyện tập văn nghệ thiếu nhi. |  |
| **Chiều** | * Chuẩn bị sân khấu cho văn nghệ thiếu nhi. * **Tổ chức chương trình văn nghệ thiếu nhi** * *Thời gian*: 15h-17h * *Địa điểm*: hội trường xã * Thành phần: * Cán bộ xã đoàn; * Các bạn tình nguyện viên; * Người dân, thiếu nhi |
| **Thứ 5**  **20/07** | **Sáng** | * **Dạy học + dạy kĩ năng sống.** * **Tổ chức buổi chia sẻ “ Định hướng nghề nghiệp”.** * Chuẩn bị cho chương trình “ Rung chuông vàng”. |  |
| **Chiều** | * **Tổ chức chương trình “ Rung chuông vàng”** * Sinh hoạt thiếu nhi. * Chuẩn bị chương trình “ Lục lạc Vàng”. |
| **Thứ 6**  **21/07** | **Sáng** | * **Tổ chức chương trình “ Lục lạc Vàng”.** * *Thời gian*: 08h30-10h * *Địa điểm*: sân trường (nơi đóng quân) * *Thành phần:* * 4 hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn * Cán bộ xã đoàn; * Các bạn tình nguyện viên; * Người dân, thiếu nhi * Dạy học + dạy kĩ năng sống. |  |
| **Chiều** | * **Đắp ta-luy đường (buổi 3)** * Sinh hoạt thiếu nhi. * Luyện tập văn nghệ. |
| **Thứ 7**  **22/07** | **Sáng** | * **Dạy học + dạy kĩ năng sống** * **Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách. (10 hộ)** * Chuẩn bị cuộc thi “nấu ăn” cho TNV |  |
| **Chiều** | * **Tổ chức cuộc thi “nấu ăn”** * *Thời gian*: 14h-17h * *Địa điểm*: nơi đóng quân * *Thành phần*: * Cán bộ xã đoàn; * Các bạn tình nguyện viên; * Sinh hoạt thiếu nhi. * Luyện tập văn nghệ. |
| **Chủ nhật**  **23/07** | **Sáng** | * **Dạy học + dạy kĩ năng sống.** * Chuẩn bị + luyện tập đêm văn nghệ tổng kết * **Dựng sân khấu.** |  |
| **Chiều** | * **Tổ chức chương trình văn nghệ chiến sĩ tổng kết chiến dịch** * *Thời gian:* 17h-20h * *Địa điểm*: hội trường xã * *Thành phần:* * Huyện đoàn huyện Hồng Ngự, Cán bộ xã đoàn Long Khánh A; * Các bạn tình nguyện viên; * Người dân, thiếu nhi |
| **Thứ 2**  **24/07** |  | * **Tham quan địa điểm đặc trưng của địa điểm đóng quân: Làng dệt choàng Long Khánh A.** * Di chuyển về TP.HCM |  |

**VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC:**

* Kinh phí do các bạn tình nguyện viên gây quỹ tại mặt trận TP.HCM.
* Kinh phí vận động từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội, các nhà hảo tâm, hỗ trợ trực tiếp từ địa phương…
* Kinh phí hỗ trợ từ phía Ban liên lạc Hội đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM.

**TM. BLL SVĐT TẠI TP.HCM**

**Nơi nhận:**

* + *BLL HĐH Đồng Tháp tại TP.HCM* **Trưởng ban**

*(kí duyệt);*

* + *Tỉnh đoàn Đồng Tháp (báo cáo;*
  + *Huyện đoàn …………… (báo cáo);*
  + *Tình nguyện viên (thông báo);*
  + *Lưu.*

**Trần Thị Mỹ Chi**