| BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP TẠI TP.HCM BLL SINH VIÊN ĐỒNG THÁP TẠI TP.HCM *** | TPHCM, ngày 10 tháng 12 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Chương trình tình nguyện xuân  2018 “Đàn Én Tìm Về” Lần V

---------------------------------------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Một hoạt động tình nguyện giúp cho các bạn sinh viên góp phần sức lực nhỏ bé của mình giúp đỡ cho bà con quê nhà; Tạo điều kiện cho bà con vùng nông thôn có được một mùa xuân  ấm áp, ý nghĩa.

- Chương trình là điều kiện tốt dành cho các bạn sinh viên tìm hiểu, vui chơi với em nhỏ và gây thiện cảm với người dân dành cho sinh viên Đồng Tháp.

- Kết nối các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại thành phồ Hồ Chí Minh; Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên làm quen, hỗ trợ nhau trong cuộc sống sinh viên sau này.

2. Yêu cầu

- Nội dung hoạt động của chiến dịch tình nguyện xuân 2018 phải thật sự thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng của Ban liên lạc sinh viên Đồng Tháp tại TP.HCM và tình hình của địa phương nơi diễn ra chiến dịch.

- Chiến dịch tình nguyện xuân 2018 phải thật sự để lại ấn tượng đẹp và sâu sắc trong lòng người dân.

- Hoạt động chiến dịch phải đảm bảo tính đội hình, an ninh trong nội bộ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ ngày 03/02 đến ngày 05/02/2018

- Địa điểm: Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức lực lượng

- Số lượng tham gia: 50 bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp trên địa bàn TPHCM.

- Ban Tổ chức: 15 bạn sinh viên hiện là thành viên Ban Chấp hành và Công tác viên của BLL sinh viên Đồng Tháp tại TPHCM.

2. Nội dung thực hiện

- Tặng 30 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là một hiện vật, trị giá 100.000 đồng.

- Tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm, trị giá 250.000 đồng.

- Tổ chức cuộc thi gói bánh tét cho các bạn tình nguyện viên.

- Vẽ tường, trang trí mùa xuân.

- Tổ chức sinh hoạt và gian hàng trò chơi thiếu nhi.

- Tổ chức gian hàng trao đổi hàng hóa 2k.

- Giao lưu văn hóa văn nghệ.

- Giao lưu trò chơi dân gian với đoan viên thanh niên địa phương.

3. Nội dung chi tiết:

3.1. Cuộc thi Gói Bánh Tét:

- Thời gian: Từ 13h – 16h ngày 03/02/2018.

- Thành phần tham gia: 50 bạn Tình nguyện viên.

- Thành phần BTC: BLL.

- Thành phần Ban giám khảo gồm đại diện địa phương và đại diện BLL.

- Giải thưởng gồm: 1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba và 2 Khuyến khích.

- Hỗ trợ: địa phương hỗ trợ chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ gói và hướng dẫn cách gói. Kinh phí BLL trích trong khoản dự trù.

- Các bạn tình nguyện viên chia thành 5 đội tham gia gói 30 đòn bánh tét để tặng cho bà con địa phương. Các bạn sẽ được sự hướng dẫn của bà con địa phương, sau đó tự tay thực hiện. BTC sẽ đưa ra những tiêu chí để xếp hạng các đội. Và chọn ra những chiếc bánh đạt chất lượng tốt đem tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

- Chi tiết cuộc thi: Các đội lần lượt vượt các trạm.

| STT | Nội dung | Chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| Trạm 1 | “Ai ăn nhanh hơn” Mỗi đội cử 50% thành viên chia theo cặp , 1 thành viên cõng 1 thành viên còn lại ăn cơm sấy (lưu ý không dùng tay), đội nào ăn xong sẽ được nhận mật thư để giải tìm ra khu cất giấu nguyên liệu gói bánh tét của đội mình. Sau khi tìm và giải xong mật thư, các đội tìm nguyên vật liệu + dụng cụ gói và di chuyển đến khu vực thực hiện trạm 2. | - 15 bịch cơm sấy - Mật thư |
| Trạm 2 | Các đội tiến hành gói bánh tét truyền thống: 6 đòn/1đội Bánh phải được gói chặt tay, dây cột phải chặt, đẹp Đội nào gói xong 6 đòn bánh tét đạt chuẩn theo tiêu chí của BTC sẽ được qua trạm 3. | - Lá - Dây buộc - Nhân bánh - Nếp |
| Trạm 3 | Cả đội tiến hành vẻ 1 bức tranh - Chủ đề: “TẾT” Căn cứ vào tranh vẽ đúng chủ đề, đẹp, sáng tạo số điểm được tính như sau : 50 – 40 – 30 – 20 – 10 (chiếm 30% tổng điểm) | - Giấy - Bút - Màu |
| Dựa vào tổng thời gian hoàn thành từ ngắn nhất đến dài nhất để tính điểm : 100 – 80 – 60 – 40 – 20 ( chiếm 70% tổng điểm ) |  |  |

  - . Gian hàng trò chơi  Thiếu Nhi:

- Thời gian: 7h30 – 10h ngày 04/02/2018

- Thành phần tham gia: Tất cả các em học sinh ấp tiểu học, THCS;

- Thành phần BTC: BLL

- Các em lần lượt chơi và chiến thắng các trò chơi để nhận quà từ BLL;

3.3. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn:

- Thăm hỏi, động viên và tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

- Góp phần phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn của thể hệ trẻ nhân dịp xuân về.

3.4. Gian hàng trao đổi hàng hóa 2k:

- Thời gian: diễn ra cùng gian hàng trò chơi thiếu nhi.

- Hàng hóa bao gồm sách truyện, dụng cụ học tập, đồ dùng đồ chơi cho bé, quần áo,...(đã qua sử dụng nhưng còn mới) do các TNV quyên góp được.

- Đối tượng tham gia: không giới hạn.

- Hình thức: Với số tiền 2.000 đồng, người tham dự có thể mua bất cứ món đồ nào (đồng giá 2k).

3.5. Chương trình văn nghệ:

- Thời gian:  Từ 17h – 20h ngày 04/02/2018.

- Gồm các tiết mục: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa, kịch, nhảy hiện đại…do các bạn sinh viên biểu diễn; ngoài ra còn có các tiết mục giao lưu từ các đơn vị địa phương.

3.6. Chương trình lửa trại:

- Thời gian: 20h – 21h  ngày 04/02/2018.

- Chương trình lửa trại liên kết với chương trình văn nghệ, góp phần kết nối tình đoàn kết giữa sinh viên và người dân địa phương.

- Bao gồm phần giao lưu giữa các bạn sinh viên và thanh niên địa phương.

4. Lịch trình:

| Ngày | Giờ | Nội dung | Tổ chức | Địa phương hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/02/2018 | 0h30 | Tập trung điểm danh | BLL |  |
|  | 2h-6h 00 | Lên xe và di chuyển về nới đóng quân | BLL |  |
|  | 6h – 7h30 | Vận chuyển vật dụng chương trình đến nơi đóng quân | BLL |  |
|  | 7h30 - 9h | - Tham dự lễ Tiếp nhận quân tại địa phương; - Trao 30 phần quà cho học sinh có hoàn cành khó khăn | Địa Phương BLL | - Tổ chưc lễ đóng quân; Danh sách 30 em học sin h (TH, THCS) có hoàn cảnh khó khăn; |
|  | 9h - 10h | Vệ sinh khu vực đón quân, sắp xếp đồ đạc. | BLL | Địa điểm đóng quân |
|  | 10h -11h | Dân vận | BLL |  |
|  | 11h – 13h | Ăn trưa và nghỉ ngơi | BLL |  |
|  | 13h-16h | Cuộc thi Gói bánh tét | Địa Phương BLL | Nguyên, vật liệu và dụng cụ gói (nếp, đậu, lá, dây, nồi, củi..) |
|  | 16h-17h | Giao lưu bóng đá | Địa Phương BLL |  |
|  | 17h – 18h | Ăn chiều + vệ sinh cá nhân | BLL |  |
|  | 18h – 22h | Họp phân công công việc ngày mai | BLL |  |
|  | 22h | Đi ngủ | BLL |  |
| 04/02/2018 | 5h-6h | Thức dậy + vệ sinh cá nhân + tập dân vũ | BLL |  |
|  | 6h – 6h30 | Ăn sáng | BLL |  |
|  | 6h30 – 7h30 | Chuẩn bị gian hàng trò chơi thiếu nhi + Gian hàng 2k | BLL | Triệu tập người tham gia; |
|  | 7h30-11h | Tổ chức gian hàng trò chơi + Gian hàng 2k + Dọn dẹp | BLL |  |
|  |  | Thăm và tặng quà các gia đình chính sách | BLL | Danh sách 10 hộ gia đình chính sách; |
|  | 11h30– 12h | Ăn trưa | BLL |  |
|  | 12h – 13h | Nghỉ ngơi | BLL |  |
|  | 13h – 15h30 | - Dợt các tiết mục văn nghệ; - Chuẩn bị sân khấu; - Chuẩn bị lửa trại; | BLL |  |
|  | 15h30 – 17h | Ăn chiều + chuẩn bị trang phục, trang điểm cho chương trình văn nghệ | BLL |  |
|  | 17h – 20h | - Chương trình văn nghệ | Địa Phương BLL | Tiết mục văn nghệ địa phương |
|  | 20h-21h | - Chương trình lửa trại - Giao lưu với địa phương; | Địa Phương BLL | Củi cho lửa trại |
|  | 22h – 22h30 | Vệ sinh sân khấu; |  |  |
| 05/02/2018 | 6h – 6h30 | Thức dậy Vệ sinh cá nhân | BLL |  |
|  | 6h30 – 7h | Ăn sáng | BLL |  |
|  | 7h – 8h | Thu xếp đồ đạc | BLL |  |
|  | 8h – 9h | Lên xe di chuyển đến địa điểm tham quan | Địa Phương BLL | Địa điểm tham quan (nếu có) |
|  | 9h – 10h | Tham quan Vườn quốc gia Tràm chim. | Địa Phương BLL |  |
|  | 10h | Trở về TP.HCM | BLL |  |

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Lên kế hoạch chuẩn bị:

- Thời gian: 05/12/2017 đến 17/12/2017.

- Nhiệm vụ chính:

+ Gửi Ban Liên lạc Hội đồng hương Đồng Tháp duyệt kế hoạch.

+ Thành lập ban tổ chức.

+ Dự trù kinh phí hoạt động cho chương trình.

2. Duyệt kế hoạch, vận động tài trợ:

- Thời gian: 25/12/2017 đến 29/01/2018.

- Nhiệm vụ chính:

+ Liên hệ chính quyền địa phương.

+ Gửi kế hoạch và hồ sơ vận động tài trợ đến các doanh nghiệp.

+ Truyền thông và tuyển tình nguyện viên.

+ Tiền trạm, liên hệ đặt xe.

+ Lên bảng qui tắt tham gia chương trình dành cho TNV đảm bảo chương trình an toàn, hiệu quả.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Nguồn quỹ do các CTV và TNV của Ban Liên Lạc quyên góp được từ các hoạt động bán hàng.

- Kinh phí hỗ trợ từ tỉnh đoàn – tỉnh Đồng Tháp.

- Kinh phí hỗ trợ từ Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương.

- Kinh phí và các hiện vật hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

- Đóng góp từ các mạnh thường quân và các bạn sinh viên./.

| Nơi nhận: - BLL HĐH Đồng Tháp tại TP.HCM (kí duyệt); - Tỉnh đoàn Đồng Tháp (báo cáo); - Huyện đoàn Tam Nông (báo cáo); - Tình nguyện viên (thông báo); - Lưu. | T.M BLL SV Đồng Tháp tại TP.HCM Trưởng ban Trần Thị Mỹ Chi |
| --- | --- |